## Sheet1
功能模块 | 子任务 | 完成情况 | 进度 | 计划完成日期 | 负责人 | 未完成原因
首页 | 首页 | Doing | 70% | 2018-05-21 | 汝哥
客服服务 | 帮助中心 | Doing | 70% | 2018-05-22 | 汝哥
| 帮助中心详情 | Doing | 70% | 2018-05-22 | 汝哥
| 常见问题 | Doing | 70% | 2018-05-22 | 汝哥
| 联系客服 | Doing | 70% | 2018-05-22 | 汝哥
设置 | 关于佰益汇 | Doing | 70% | 2018-05-23 | 汝哥
| 关联第三方 | Doing | 70% | 2018-05-24 | 汝哥
| 推送设置 | Doing | 70% | 2018-05-23 | 汝哥
社交 | 我的关注 | Doing | 70% | 2018-05-21 | 朱会韶
| 待确认关注 | Doing | 70% | 2018-05-21 | 朱会韶
| 关注人的交易策略 | Doing | 70% | 2018-05-22 | 朱会韶
| 关注人的交易记录 | Doing | 70% | 2018-05-22 | 朱会韶
| 我的粉丝 | Doing | 70% | 2018-05-23 | 朱会韶
| 粉丝的交易策略 | Doing | 70% | 2018-05-23 | 朱会韶
| 粉丝的交易记录 | Doing | 70% | 2018-05-23 | 朱会韶
我的交易 | 我的交易 | Doing | 70% | 2018-05-25 | 汝哥
| 我的交易历史 | Doing | 70% | 2018-05-26 | 汝哥
| 我的交易历史详情 | Doing | 70% | 2018-05-26 | 汝哥
| 我的交易日志 | Doing | 70% | 2018-05-27 | 汝哥
邀请 | 邀请码说明 | Doing | 70% | 2018-05-28 | 汝哥
| 推荐好友 | Doing | 70% | 2018-05-28 | 汝哥
| 推荐好友分享 | Doing | 70% | 2018-05-28 | 汝哥
商品市场 | 我的武器列表 | Doing | 70% | 2018-05-24 | 朱会韶
| 我的武器详情 | Doing | 70% | 2018-05-24 | 朱会韶
| 历史武器记录 | Doing | 70% | 2018-05-25 | 朱会韶
| 历史武器记录详情 | Doing | 70% | 2018-05-25 | 朱会韶
| 商品市场 | Doing | 50% | 2018-05-26 | 朱会韶
| 说明 | Todo | 0% | 2018-05-26 | 朱会韶
高手排行 | 高手排行列表/筛选 | Doing | 60% | 2018-05-27 | 朱会韶
| 高手排行搜索 | Doing | 60% | 2018-05-28 | 朱会韶
| 交易比赛列表 | Doing | 60% | 2018-05-29 | 朱会韶
| 交易比赛详情排行 | Doing | 60% | 2018-05-30 | 朱会韶
| 交易员交易记录 | Todo | 0% | 2018-05-31 | 朱会韶
| 交易员详情 | Todo | 0% | 2018-06-01 | 朱会韶
| 交易员记录详情 | Todo | 0% | 2018-06-01 | 朱会韶
精彩活动 | 交易比赛列表 | Doing | 70% | 2018-06-02 | 朱会韶
| 交易比赛详情 | Doing | 70% | 2018-06-02 | 朱会韶
| 交易比赛参赛详情 | Doing | 70% | 2018-06-03 | 朱会韶
| 交易比赛规则 | Doing | 70% | 2018-06-03 | 朱会韶
| 最新活动 | Doing | 70% | 2018-06-03 | 朱会韶
| 抽奖活动列表 | Doing | 70% | 2018-06-04 | 朱会韶
| 抽奖活动详情 | Doing | 70% | 2018-06-04 | 朱会韶
| 抽奖记录 | Doing | 70% | 2018-06-05 | 朱会韶
| 抽奖活动记录 | Doing | 70% | 2018-06-05 | 朱会韶
| 任务列表 | Doing | 70% | 2018-06-07 | 朱会韶
| 任务详情 | Doing | 70% | 2018-06-07 | 朱会韶
| 任务规则 | Doing | 70% | 2018-06-08 | 朱会韶
| 任务记录 | Doing | 70% | 2018-06-08 | 朱会韶
消息公告 | 消息列表BYFX推送 | Doing | 70% | 2018-05-29 | 汝哥
| 消息列表系统推送 | Doing | 70% | 2018-05-29 | 汝哥
| 消息详情 | Doing | 70% | 2018-05-29 | 汝哥
积分 | 积分说明 | Todo | 0% | 2018-05-30 | 汝哥
| 我的等级 | Todo | 0% | 2018-05-31 | 汝哥
| 等级说明 | Todo | 0% | 2018-05-30 | 汝哥
| 会员中心赚取记录 | Todo | 0% | 2018-05-31 | 汝哥
| 会员中心活动记录 | Todo | 0% | 2018-06-01 | 汝哥
| 会员中心兑换记录 | Todo | 0% | 2018-06-01 | 汝哥